## 00_등급개요
AC — Acoustic Insulation / 천장 등급 개요
내부 견적 · 시공 기준 자료
L 시리즈 — 상업 · 스튜디오
도면번호 | 등급 | 명칭 | 소요 천장고(mm)
AC-C-L0 | L0 | 기존 천장 활용형 | 17
AC-C-L1 | L1 | 기존 천장고 유지형 (레질리언트 채널) | 13
AC-C-L2 | L2 | 벽 지지형 독립 천장 | 161~191
AC-C-L3 | L3 | 이중 천장형 (설비층 폐합) | 292.5 + 설비층
AC-C-L4 | L4 | 이중 천장 방진형 | 365 + 설비층
AC-C-L5 | L5 | 이중 천장 방진형 · 마감판 상향 | 369 + 설비층
M 시리즈 — 아파트 · 오피스텔
도면번호 | 등급 | 명칭 | 소요 천장고(mm)
AC-C-M1 | M1 | 벽 지지형 천장 — 슬래브 무접촉 | 유닛 119 + 공동
AC-C-M2 | M2 | 벽 지지형 천장 · 마감판 상향 | 유닛 123 + 공동
M 시리즈는 기존 천장 존치와 슬래브 무타공을 원칙으로 한다. 천장 유닛은 벽 유닛 상단 턱에 얹혀 슬래브 접촉점이 0이며, 하중은 벽을 타고 바닥 방진층으로 내려간다. 원상복구가 가능하고 윗집 민원 리스크가 없다. 타공 흡음 마감(마블 노출)은 별도 옵션이 아니라 표준에 포함한다 — 주거는 실이 작아 룸 모드가 높은 대역에 형성되므로 차음만으로는 실내 체감이 개선되지 않는다.
등급별 대응 범위
등급 | 슬래브 접합 | 대응 | 적용
L0 | 기존 강결 | 실내 반사음 개선. 차음 구조 미성립 | 사무실 · 상담실
L1 | 강결 (채널 완화) | 공기음 중고역 | 독서실 · 주식방 · 게이밍룸 · 어쿠스틱 악기
L2 | 무접촉 (벽 지지) | 공기음 전 대역 + 상부 충격음 차단 | 악기 연습 · 홈시어터 · 홈짐
L3 | 강결 (설비층 매달림) | 전 대역 + 인접 호실 우회 차단 | 상가 · 업무공간 · 학원
L4 | 방진행거 | 전 대역 + 충격음 + 우회 차단 | 드럼실 · 합주실 · 녹음실
L5 | 방진행거 | L4 + 마감판 상향 (전 대역 2~3dB) | 전문 녹음실 · 고사양 홈시어터
M1 | 무접촉 (벽 지지) | 실내 발생음 상부 전달 억제 · 인접 세대 차단 | 보컬 · 현악 · 관악 · 전자드럼 (100Hz 이상)
M2 | 무접촉 (벽 지지) | M1 + 100Hz 대역 보완 · 전 대역 약 4dB | 피아노 · 첼로 · 튜바 · 앰프 · 스피커 (100Hz 이하)
등급 결정 원리
천장 등급은 마감판 두께가 아니라 슬래브와의 접합 방식이 결정한다. 자재 목록이 유사해도 접합 방식에 따라 성능이 근본적으로 달라진다. 견적 차이의 근거는 자재가 아니라 철거와 구조 재구성에 있다.
절벽 구간
L1 → L2 | 천장고의 절벽 — 13mm에서 161mm로. 천장을 새로 만드느냐가 갈림
L3 → L4 | 접합의 절벽 — 상부 충격음 대응 여부가 갈림
M1 → M2 | 질량의 절벽 — 구조 동일, 돌차음판 4T만 추가. 100Hz 이하 대응 여부가 갈림. @450 표준
L2 · L3 순서에 관한 주석
L2는 슬래브 무접촉이므로 상부 충격음 차단은 L3보다 우수하다. 그러나 벽 지지 방식은 스팬 3m(박스빔 5m) 이내에서만 성립하므로 대형실에는 적용할 수 없다. 두 등급은 성능 사다리가 아니라 실 규모에 따른 적용 범위 차이이며, 실 단위 판정은 AC-R에서 정리한다.
M2 — M 시리즈 상한의 근거
M1 · M2는 슬래브 접촉점이 0이므로 지지 방식으로는 더 끊을 것이 없다. 그러나 M 시리즈의 실질 상한은 지지 방식이 아니라 기존 천장 존치 조건에 있다. 원상복구 조건상 기존 천장을 철거할 수 없어 슬래브·기존 석고·유닛의 삼중 리프가 성립하며, 약 100Hz 딥은 완화만 가능하고 제거되지 않는다. 철거가 가능해지는 순간 M3이 아니라 L2·L4로 넘어간다.
M1 · M2 분기 — 용도 판정
판단 기준은 실에서 발생하는 소리의 최저 기본주파수다. 100Hz 위면 M1, 아래면 M2. M1 — 보컬 · 강의 · 바이올린 · 비올라 · 통기타 · 우쿨렐레 · 플루트 · 색소폰 · 트럼펫 · 가야금 · 해금 · 대금 · 전자드럼. M2 — 피아노 전 항목 · 첼로 · 콘트라베이스 · 하프 · 거문고 · 아쟁 · 장구 · 북 · 트롬본 · 호른 · 튜바 · 카혼 · 젬베 · 팀파니 · 앰프 · 모니터 스피커 · 홈시어터.
M 시리즈 대응 불가
어쿠스틱 드럼 · 서브우퍼 · 발구름 · 점프 · 웨이트 낙하는 M 시리즈로 대응하지 않는다. 바닥을 때리는 충격음이 주 경로이며 부유바닥이 필요한데 아파트는 바닥고가 부족하다. 실내 장비(드럼 쉴드 · 고보 · 베이스 트랩)는 실내 음향 장비이지 차음재가 아니므로 대안이 되지 않는다. 상담 문안 — "아파트에서는 전자드럼까지만 됩니다. 어쿠스틱은 바닥을 띄워야 하는데 아파트는 그 높이가 안 나옵니다. 상가나 지하로 가시면 가능합니다."
전자드럼 대응
전자드럼은 M1로 대응 가능하다. 패드 타격과 킥 페달 진동만 바닥으로 가므로 스프링형 방진보드를 별도 설치하면 해결된다. 방진보드는 클라이언트 직접 구매 품목으로 견적에 포함하지 않는다.
등급 선정 질문
1. 천장을 얼마나 내릴 수 있는가 | 못 내림 → L0~L1 / 15cm → L2 / 30cm + 설비층 → L3 이상
2. 위층 소리가 문제인가 | 그렇다면 L2 · L4 · M2 이상 필수. 강결 등급은 대응 불가
3. 실 단변 스팬은 | 3m 이내 → 2×4 / 5m 이내 → 박스빔 / 초과 → 부분 방진행거
4. 주거인가 상업인가 | 주거 → M 시리즈 (무타공 · 유닛 조립) / 상업 → L 시리즈

## 01_범례
도면 표기 규칙 — AC-00 준용
천장 시리즈 적용분
재료 | 표기 | 단면 내 위치
차음석고 · 일반석고 | 질량판 색 · 무늬 없음 fill #E7EAF2 / stroke #3E4A6B | 마감판 · 상부 천장 폐합판
합판 | 질량판 색 + 45° 빗금 | 박스빔 웨브
PB (파티클보드) | 질량판 색 + 점 패턴 | ※ 마감판 사용 금지 — 표기만 정의
천장틀 · 박스빔 | 목재 색 + 45° 빗금 fill #F1E9DC / stroke #7A5B34 | 단면에 잘린 부재로 표기
충진재 | 방진층 색 + 점선 박스 fill #E6EFEC / stroke #2F6E62 | 천장틀 캐비티 · 설비층
공기층 · 이격층 | 테두리 없음 · 비움 | 이격층 · 기존 공간. 충진재와 명확히 구분
돌차음판 4T | 진한 갈색 띠 fill #5A3A22 / stroke #3D2716 | L0 마감면 · L5 마감판 사이
그린글루 | 녹색 띠 fill #3F7A3A / stroke #2C4F29 | L3 이상 마감판 2겹 사이
레질리언트 채널 | 형상 표기 · 열린 쪽이 천장틀 방향 stroke #5A5E64 | L1 전용
방진행거 · 방진 달대 | 내려오는 선 중간의 방진층 색 요소 | L4 · L5 · M2
실란트 | 모서리 삼각 비드 fill #2A2A28 | 연변 이격부 · 관통부
마감재 | 슬래브 색 + 두께 방향 세로 분할선 | M 시리즈 타공 흡음 마감
슬래브 · 기존 구조체 | 회색 민무늬 fill #EDEBE5 / stroke #8E8C84 | 설계 대상이 아니라 조건
천장 도면의 방향
천장 단면은 슬래브를 위에, 실내를 아래에 둔다. 바닥 시리즈와 상하가 반대이나 표기 규칙은 동일하다. 마감재 분할선은 층의 짧은 쪽(두께 방향)으로 세우므로 천장에서도 세로선이며, 빗금 각도 45°는 부위와 무관하게 고정한다.
패턴 id 규칙
패턴 id는 한 페이지 안에서 유일해야 한다. 부위 + 등급 코드를 접미로 붙인다 — 천장은 pj-c0 ~ pj-c5, pj-cm1, pj-cm2 형식. 여러 시트를 한 페이지에 합칠 때도 무늬가 어긋나지 않는다.
병용 금지
레질리언트 채널과 방진행거를 함께 쓰지 않는다. 두 부재 모두 구조체와 보드 사이를 끊는 역할이므로 병용하면 스프링이 직렬로 두 개가 되어 질량이 하나 더 생긴다. 공진 모드가 늘고 그 사이에 딥이 발생한다. 도면에 두 부재를 나란히 그려 보면 이 문제가 형상으로 드러난다.

## AC-C-L0
AC-C-L0
기존 천장 활용형
Overlay on existing ceiling
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | 0
Total | 17 mm
Class | 마감 개선
Ref | AC-00 · AC-J-03
Rev | B
사양
명칭 | 기존 천장 활용형
소요 천장고 | 17 mm
구성 | 기존 천장 유지 + 돌차음판 4T + 차음석고 12.5T
지지 | 기존 달대 · 기존 목조틀 (슬래브 강결)
기존 공간 | 20~40 mm (변경 없음 · 비움)
흡음 충진 | 없음
마감판 | 돌차음판 4T + 차음석고 12.5T
추가 면밀도 | 약 19.5 kg/㎡
대응 | 실내 반사음 개선 · 중고역 일부
비대응 | 저역 · 상부 충격음 · 인접 호실 전달
적용 | 사무실 · 상담실 · 경미한 개선
설계 근거
차음 공사가 아니라 마감 개선이다. 기존 달대가 슬래브에 강결되어 있고 공기층이 20~40mm에 고정되어 f₀가 100Hz대에 머문다. 실내 울림은 줄지만 밖으로 나가는 소리는 거의 그대로다.
체감 개선의 정체 — 기존 마감이 텍스나 얇은 석고였다면 교체만으로도 실내 음향이 달라진다. 클라이언트는 조용해졌다고 느끼지만 위층 민원은 줄지 않는다. 이 차이를 계약 전에 설명해야 한다.
등급 체계상의 역할 — L0은 팔기 위한 등급이 아니라 팔지 않기 위해 정의하는 등급이다. 저가 견적과 비교될 때 위치를 매기는 기준이 되며, L1~L2로 올리는 근거가 된다.
자재
구분 | 규격 | 비고
돌차음판 | 4T | 기존 마감면에 부착
차음석고보드 | 12.5T | 돌차음판 위
피스 | 기존 틀 위치 체결 | 기존 목조틀 확인 후
탄성 실란트 | — | 벽 접합부 · 관통부
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 기존 천장 상태 확인 | 목조틀 위치 · 처짐 · 달대 상태
2 | 기존 마감판 고정 보강 | 들뜸 구간 재고정
3 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
4 | 차음석고 12.5T | 이음선 엇갈림 · 기존 틀 위 체결
5 | 관통부 · 접합부 실링 | 조명 · 감지기 · 벽 접합부
시공상 유의사항
항목 | 내용
기존 틀 위치 확인 | 피스가 틀에 물리지 않으면 자중으로 처진다. 사전에 틀 위치를 먹매김한다.
하중 검토 | 기존 달대는 경량 천장 기준으로 설치되어 있다. 약 19.5kg/㎡ 추가 시 처짐 · 이탈 여부를 확인한다.
성능 고지 | 차음 개선이 미미함을 계약 전 서면 고지한다.
조명 관통부 | 다운라이트 개구부는 그대로 열린다. 개구 면적이 크면 개선 효과가 더 줄어든다.
금지사항
금지 | 사유
위층 소음 대응 목적 판매 | 강결 구조로 충격음 차단 불가
차음 성능 수치 제시 | 구조상 유의미한 상승 없음
돌차음판 2T 대체 | 질량 1.8배 차이 — 4T 표준 유지
PB · MDF 마감판 사용 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재
기존 달대 하중 미검토 시공 | 처짐 · 이탈 위험

## AC-C-L1
AC-C-L1
기존 천장고 유지형
Resilient channel / height-neutral
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | 1
Total | 13 mm
Class | 차음 (중고역)
Ref | AC-00 · AC-J-03
Rev | B
사양
명칭 | 기존 천장고 유지형
소요 천장고 | 13 mm (채널 두께)
구성 | 기존 달대 + 천장틀 + 충진재 + 레질리언트 채널 13T + 일반석고 9.5T + 차음석고 12.5T
지지 | 기존 달대 재사용 (슬래브 강결)
중공층 | 20~40 mm (기존 공간)
흡음 충진 | 충진재 20~40T · 기존 공간 두께에 맞춰 최대
절연층 | 레질리언트 채널 13T · 천장틀 직각 @400~450
채널 방향 | 열린 쪽이 천장틀을 향함 — 플랜지 고정, 닫힌 면에 보드
마감판 | 일반석고 9.5T + 차음석고 12.5T
f₀ (개략) | 약 100~110 Hz
대응 | 공기음 중고역
비대응 | 저역 · 상부 충격음 (제한적)
적용 | 독서실 · 주식방 · 게이밍룸 · 어쿠스틱 악기 · 음성 녹음
설계 근거
레질리언트 채널이 L1을 성립시킨다. 기존 달대가 슬래브에 강결되어 상부 전달 경로가 살아 있는데, 채널이 마감판과 하지를 분리해 이 경로를 얇게 만든다. 천장고 13mm로 5~8dB을 얻으므로 투입 대비 효율이 가장 높다.
채널 방향 — 열린 쪽이 천장틀을 향하고 양쪽 플랜지를 틀에 고정한 뒤, 반대편 닫힌 평면에 보드를 친다. 뒤집으면 고정할 플랜지가 없고 눌릴 여지도 사라져 스프링으로 작동하지 않는다. 도면에는 형상으로 표기한다.
적용 가능한 악기는 제한적이다. 저역이 없고 앰프 · 스피커를 쓰지 않는 것에 한한다 — 어쿠스틱 기타, 바이올린, 관악기, 보컬 연습, 음성 녹음. 드럼 · 베이스 · 피아노 · 앰프 사용 기타 · 모니터 스피커 작업은 L2 이상이 필요하다.
장래 용도를 확인한다. 지금은 어쿠스틱만 해도 앰프나 스피커를 들이면 L1으로는 감당할 수 없다. 나중에 등급을 올리려면 전면 철거가 필요하므로 계약 전에 반드시 확인한다.
자재
구분 | 규격 | 비고
레질리언트 채널 | 13T | 천장틀 직각 @400~450
충진재 | 20~40T | 기존 공간 두께에 맞춤
일반석고보드 | 9.5T | 채널에 체결
차음석고보드 | 12.5T | 최종 마감면
피스 | 채널 전용 길이 | 천장틀 관통 금지
탄성 실란트 | — | 벽 접합부 · 관통부
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 기존 마감판 철거 | 천장틀 · 달대 존치
2 | 천장틀 상태 확인 | 처짐 · 이완 구간 보강
3 | 충진재 충진 | 기존 공간 두께 이내 · 압축 금지
4 | 레질리언트 채널 | 열린 쪽을 틀 방향으로 · 직각 @400~450
5 | 벽면 이격 확인 | 채널 끝단 벽에서 5mm 이격
6 | 일반석고 9.5T | 채널에만 체결
7 | 차음석고 12.5T | 이음선 엇갈림
8 | 관통부 · 연변 실링 | 조명 · 감지기 · 벽 접합부
시공상 유의사항
항목 | 내용
채널 방향 확인 | 열린 쪽이 천장틀을 향해야 한다. 뒤집어 시공하면 고정할 플랜지가 없고 스프링으로 작동하지 않는다.
피스는 채널에만 | 마감판 피스가 천장틀까지 관통하면 채널이 무효화된다. L1 최대 실패 요인.
피스 길이 관리 | 채널 두께 + 마감판 두께 기준으로 산정하고 현장에 단일 길이만 반입한다.
매입 조명 사전 조율 | 다운라이트는 채널 위치를 피해 배치한다. 조명 배치도와 채널 간격을 착공 전 조율한다.
채널 벽면 이격 | 채널이 벽에 직접 닿으면 우회 경로가 생긴다. 끝단 5mm 이격 후 실링.
충진재 압축 금지 | 기존 공간이 얕으므로 두꺼운 제품을 우겨넣지 않는다. 마감판을 밀어 처짐이 발생한다.
성능 범위 고지 | 위층 소음 대응이 목적이면 L2 이상을 안내한다.
금지사항
금지 | 사유
채널 역방향 시공 | 스프링 미작동 — 형상 확인 필수
마감판 피스 천장틀 관통 | 채널 무효화 — L1 최대 실패 요인
방진행거와 병용 | 스프링 직렬 — 공진 모드 증가
채널 벽면 직접 접촉 | 우회 전달 경로 발생
PB · MDF 마감판 사용 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재
위층 충격음 대응 목적 판매 | 강결 구조로 차단 불가
저역 발생 용도 적용 | 드럼 · 베이스 · 피아노 · 앰프 · 스피커

## AC-C-L2
AC-C-L2
벽 지지형 독립 천장
Wall-supported independent ceiling
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | 2
Total | 161~191 mm
Class | 차음 (전 대역)
Ref | AC-00 · AC-J-06
Rev | B
사양
명칭 | 벽 지지형 독립 천장
소요 천장고 | 161~191 mm
구성 | 이격층 50~80 + 천장틀 2×4 89(충진 50T) + 일반석고 9.5T + 차음석고 12.5T
지지 | 양단 벽체 고정 — 슬래브 접촉 없음
중공층 | 139~169 mm (이격층 + 천장틀 춤 전체)
이격층 | 50~80 mm · 실측 · 배관 · 배선 통과 · 비움
천장틀 | 2×4 (38×89) @450 · 개별 시공
흡음 충진 | 충진재 50T · 천장틀 캐비티
마감판 | 일반석고 9.5T + 차음석고 12.5T
f₀ (개략) | 약 45 Hz
스팬 한계 | 2×4 3m / 제작 박스빔 5m / 초과 시 부분 방진 달대
대응 | 공기음 전 대역 + 상부 충격음 차단
비대응 | 인접 호실 천장 우회 (실간 벽 별도)
적용 | 악기 연습 · 홈시어터 · 홈짐 · 소형 스튜디오
설계 근거
슬래브 무접촉이 L2의 정체성이다. 방진이 진동을 줄이는 것이라면 무접촉은 경로 자체를 없애는 것이다. 천장틀 · 배관 새들 · 피스 어느 것도 슬래브에 닿지 않아야 하며, 한 점이라도 접촉하면 이 이점이 사라진다.
이격층은 비운다. 배관 · 배선이 지나가는 공간이며 충진하지 않는다. 도면에서도 테두리 없이 비워 표기해 충진재(점선 박스)와 구분한다.
천장틀 상부 충진재 추가 포설은 표준에서 제외한다. 시공 순서상 성립하지 않으며 품질 담보가 어렵다. 흡음량 증대가 필요하면 천장틀을 제작 박스빔으로 상향해 캐비티 내에서 해결한다.
견적 차이의 근거 — L1과 자재 목록은 유사하다. 비용 차이는 자재가 아니라 기존 천장 철거와 독립 천장틀 신설이며, 견적 항목을 이 기준으로 분리해 표기한다.
자재
구분 | 규격 | 비고
천장틀 | 2×4 (38×89) | @450 · 양단 벽체 고정
— 대안 | 제작 박스빔 | 스팬 3m 초과 시 · 춤 현장 산정
충진재 | 50T | 천장틀 캐비티
일반석고보드 | 9.5T | 천장틀 직결
차음석고보드 | 12.5T | 최종 마감면
방진 달대 | — | 처짐 보강 시 · 강결 달대 금지
방진 마운트 | — | 드레인 펌프 · 실내기 본체
탄성 실란트 | — | 벽 접합부 · 관통부
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 기존 천장 전면 철거 | 달대 · 목조틀 포함
2 | 설비 현황 실측 | 배관 · 배선 · 냉매관 최하단 레벨
3 | 이격층 두께 확정 | 설비 최하단 + 여유 = 50~80mm
4 | 벽체 지지재 설치 | 양단 · 레벨 확인
5 | 천장틀 설치 | 2×4 @450 · 개별 시공 · 슬래브 비접촉 확인
6 | 처짐 검토 | 스팬 3m 초과 시 박스빔 또는 방진 달대
7 | 배관 · 배선 정리 | 천장틀 관통 시 부재 중앙 · 춤 1/3 이내
8 | 충진재 50T | 캐비티 밀실 충진 · 압축 금지
9 | 일반석고 9.5T | 이음선 천장틀 위
10 | 차음석고 12.5T | 하부와 이음선 엇갈림
11 | 관통부 · 연변 실링 | 조명 · 디퓨저 · 벽 접합부
시공상 유의사항
항목 | 내용
슬래브 비접촉 확인 | 천장틀 · 배관 새들 · 피스 어느 것도 슬래브에 닿지 않아야 한다. 한 점이라도 접촉하면 무접촉의 이점이 사라진다.
스팬 한계 준수 | 2×4는 3m 내외가 한계다. 초과 시 제작 박스빔 또는 방진 달대로 보강하며 강결 달대는 사용하지 않는다.
방진 달대 하중 대역 | 보강용 달대는 개수가 적어 개당 하중이 크다. 실하중에 맞는 사양을 선정한다.
드레인 펌프식 전제 | 자연구배는 이격층을 초과 소모한다. 펌프 본체는 하지 직결 금지, 방진 마운트를 개재한다.
실내기 본체 방진 | 4웨이 등 매입 기기는 팬 진동원이다. 하지 직결 시 저주파 잔류음이 발생한다.
천장틀 관통 위치 | 배관 · 배선이 천장틀을 관통할 경우 부재 중앙, 춤의 1/3 이내로 제한한다.
벽체 지지력 확인 | 조적 · 경량벽 지지 시 지지력을 검토한다. 방음 벽체 상부에 얹는 경우 벽체 사양을 확인한다.
금지사항
금지 | 사유
천장틀 슬래브 앵커 고정 | 무접촉 원칙 위반 — 전 시스템 무효화
강결 달대 보강 | 구조적 단락 — 방진 달대만 허용
천장틀 상부 충진재 추가 포설 | 시공 성립 불가 — 캐비티 내 해결
이격층 충진 | 배관 점검 불가 · 성능 기여 미미
PB · MDF 마감판 사용 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재
자연구배 드레인 | 이격층 초과 소모
실내기 · 펌프 하지 직결 | 진동 직접 전달
연변 이격 생략 | 측면전달음 발생
스팬 초과 상태 2×4 강행 | 장기 처짐 — 이격층 소멸

## AC-C-L3
AC-C-L3
이중 천장형
Double ceiling / plenum closure
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | 3
Total | 292.5 + 설비층
Class | 차음 (우회 차단)
Ref | AC-00 · AC-M
Rev | B
사양
명칭 | 이중 천장형 (설비층 폐합)
소요 천장고 | 292.5 mm + 설비층 실측
구성 | 설비층 + 상부 천장(구체 연장) + 이격층 30 + 하부 천장 + 마감판
설비층 | 실측 · 통상 200~300 mm · 충진재 채움 · 배관 주위 MD
상부 천장 | 천장틀 2×4 + 충진재 50T + 차음석고 12.5T · 슬래브 매달림
이격층 | 30 mm · 비움
하부 천장 | 천장틀 2×4 + 충진재 50T · 벽 지지
마감판 | 일반석고 9.5T + 그린글루 + 차음석고 12.5T
스팬 한계 | 2×4 3m / 박스빔 5m / 초과 시 부분 방진행거
대응 | 공기음 전 대역 + 인접 호실 천장 우회 차단
비대응 | 상부 충격음 (상부 천장 강결 — L4 검토)
적용 | 상가 · 업무공간 · 학원 · 스튜디오
설계 근거
상부 천장은 차음층이 아니라 실 경계다. 상가는 칸막이벽이 슬래브까지 올라가지 않아 천장 속 플레넘이 인접 호실과 통해 있는 경우가 많다. 상부 천장은 슬래브가 하지 못하는 경계 역할을 대신한다.
실간 벽 폐합이 선행 조건이다. 천장으로만 막고 벽이 슬래브까지 올라가지 않으면 우회 경로가 그대로 남는다. 착공 전 벽 폐합 여부를 먼저 확인한다.
삼중 구성의 완화 — 판이 셋이므로 이론상 저역에 불리하나, 설비층과 이격층을 서로 다른 깊이로 두어 공진 대역을 분산한다. 설비층은 실측 물량에 따르고 이격층은 30mm로 고정한다.
이격층은 비운다. 상 · 하부 캐비티가 흡음을 담당하므로 이격층 충진은 불필요하며, 하부 천장 시공 후 접근이 불가능해 시공도 성립하지 않는다.
자재
구분 | 규격 | 비고
상부 천장틀 | 2×4 (38×89) | 슬래브 매달림
하부 천장틀 | 2×4 (38×89) | @450 · 벽 지지
— 대안 | 제작 박스빔 | 스팬 3m 초과 시
충진재 | 50T | 상부 · 하부 각각
충진재 (설비층) | 실측 두께 | 덕트 주변 MD 감쌈
차음석고보드 | 12.5T | 상부 천장 폐합 1겹
일반석고보드 | 9.5T | 하부 마감 1층
그린글루 | — | 하부 마감판 2겹 사이 · 약 0.6~0.8 튜브/㎡
차음석고보드 | 12.5T | 하부 최종 마감면
방진행거 | — | 하부 천장 스팬 초과 시 부분 적용
점검구 | 이중 구성 | 상 · 하부 각각 · 가스켓 압착
흡음 플렉시블 | 내면 타공형 | 디퓨저 직전 1~2m
탄성 실란트 | — | 기밀 폐합 전용
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 기존 천장 철거 · 설비 실측 | 덕트 · 스프링클러 · 감지기 레벨
2 | 실간 벽 구체 폐합 확인 | 벽이 슬래브까지 올라갔는지 선행 확인
3 | 상부 천장틀 설치 | 슬래브 매달림 · 설비 간섭 회피
4 | 설비층 충진 | 충진재 채움 · 배관 주위 MD · 헤드 주변 개방
5 | 상부 천장 충진재 50T | 캐비티 밀실
6 | 상부 차음석고 12.5T | 연속 폐합 · 이음부 밀착
7 | 상부 기밀 처리 | 벽체 접합부 · 관통부 슬리브 + 실링
8 | 4웨이 박스 · 점검구 개구 | 상부 천장 동등 사양 박스
9 | 하부 천장틀 설치 | 이격 30 확보 · 벽 지지
10 | 하부 충진재 50T | 캐비티 밀실
11 | 일반석고 9.5T | 이음선 천장틀 위
12 | 그린글루 도포 | 15분 내 다음 공정 · 3~4㎡ 분할
13 | 차음석고 12.5T | 즉시 압착 · 이음선 엇갈림
14 | 디퓨저 · 조명 관통부 | 박스 폐합 · 흡음 플렉시블
15 | 연변 · 관통부 실링 | 전 접합부 확인
시공상 유의사항
항목 | 내용
상부 천장 기밀이 전부 | 이 층의 목적은 폐합이다. 벽체 접합부 · 관통부 중 하나라도 열리면 층 전체가 무의미해진다. 마감 후 확인이 불가능하므로 폐합 시점에 검수한다.
실간 벽 선행 확인 | 천장으로만 막고 벽이 슬래브까지 올라가지 않으면 우회 경로가 남는다.
점검구 이중 구성 | 상 · 하부 천장을 각각 관통하는 이중 점검구로 각 층의 기밀선을 개별 유지한다. 일반 알루미늄 점검구는 그 자리가 곧 구멍이 된다.
4웨이 매입부 박스 | 본체 상부를 상부 천장 동등 사양 박스로 감싸 기밀선을 우회시킨다. 본체 · 드레인 펌프는 하지 직결 금지.
덕트 처리 | 흡음 플렉시블(내면 타공형)을 디퓨저 직전 1~2m 완만한 곡선으로 배치한다. 일반 알루미늄 플렉시블은 흡음 기능이 없고 표면 방사음이 오히려 증가한다.
디퓨저 유속 | 토출 유속 2m/s 이하가 되도록 크기 · 개수를 산정한다. 소음은 유속의 6제곱에 비례한다. 디퓨저 직전 댐퍼는 설치하지 않는다.
위생배관 감쌈 | 배수관은 그 자체가 소음원이다. 차음시트 밀착 감쌈 + 충진재 외피 + 박스 폐합의 3중 처리.
소방 요건 협의 | 스프링클러 헤드 주변 · 감지기 직상부는 충진에서 제외한다. 착공 전 소방 감리와 협의한다.
그린글루 시간 관리 | 도포 후 15분 내 압착. 완전 성능은 약 30일 후 발현.
금지사항
금지 | 사유
상부 천장 기밀 미처리 | 폐합 목적 상실 — 층 전체 무의미
일반 알루미늄 점검구 | 기밀선 단절 — 이중 점검구 필수
일반 플렉시블 덕트 | 흡음 기능 없음 · 표면 방사음 증가
노즐형 디퓨저 | 고유속 전제 제품 — 방음실 부적합
디퓨저 직전 댐퍼 | 난류 소음 직접 방사
정식 소음기 후속 삽입 | 정압 손실 50~150Pa — 기시공 현장 적용 금지
이격층 충진 | 시공 성립 불가 — 상 · 하부 캐비티가 흡음 담당
PB · MDF 마감판 사용 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재
실간 벽 미폐합 상태 시공 | 천장 우회 경로 잔존
강결 행거 병용 | 구조적 단락

## AC-C-L4
AC-C-L4
이중 천장 방진형
Isolated double ceiling / low f0
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | 4
Total | 365 + 설비층
Class | 차음 (충격음 대응)
Ref | AC-00 · AC-M
Rev | B
사양
명칭 | 이중 천장 방진형
소요 천장고 | 365 mm + 설비층 실측
구성 | 설비층 + 방진행거 + 상부 천장 + 이격층 50 + 하부 천장(박스빔) + 마감판
설비층 | 실측 · 충진재 채움 · 배관 주위 MD
상부 접합 | 방진행거 — L4 진입점
상부 천장 | 천장틀 2×4 + 충진재 50T + 차음석고 12.5T
이격층 | 50 mm — 설계 상한 · 비움
하부 천장 | 제작 박스빔 춤 140 + 충진재 100T — 설계 상한
마감판 | 일반석고 9.5T + 그린글루 + 차음석고 12.5T
대응 | 공기음 전 대역 + 상부 충격음 + 인접 호실 우회 차단
비대응 | AC-B(박스인박스) 영역 요구 수준
적용 | 드럼실 · 합주실 · 홈시어터 · 녹음실
설계 근거
자재 상향이 아니라 접합 방식의 전환이다. L3까지 상부 천장은 슬래브에 강결되어 상부 충격음 경로가 살아 있었으나, 방진행거 도입으로 이 경로가 차단된다. L2가 무접촉으로 해결한 문제를 대형실에서 방진으로 해결하는 구성이다.
방진행거는 하중 대역이 전부다. 개당 하중이 적정 범위를 벗어나면 방진 성능이 나오지 않는다. 상부 천장 자중을 산출해 사양을 선정하고, 배치는 설비 간섭을 피하되 하중 분포가 균일하도록 조정한다.
레질리언트 채널과 병용하지 않는다. 두 부재 모두 구조체와 보드 사이를 끊는 역할이므로 스프링이 직렬로 두 개가 되어 질량이 하나 더 생긴다. 공진 모드가 늘고 그 사이에 딥이 발생한다.
하부 박스빔 상향의 이중 효과 — 캐비티가 커져 충진재 100T가 캐비티 내에 수용되며, 동시에 스팬 한계도 확대된다. 별도 상부 포설이 필요 없다.
자재
구분 | 규격 | 비고
방진행거 | 실하중 대역 선정 | 상부 천장 자중 기준
상부 천장틀 | 2×4 (38×89) | 방진행거 매달림
하부 천장틀 | 제작 박스빔 춤 140 | 각재 플랜지 + 양면 합판 웨브
충진재 | 50T | 상부 천장 캐비티
충진재 | 100T | 하부 천장 캐비티 — 설계 상한
충진재 (설비층) | 실측 두께 | 덕트 주변 MD 감쌈
차음석고보드 | 12.5T | 상부 천장 폐합
일반석고보드 | 9.5T | 하부 마감 1층
그린글루 | — | 하부 마감판 2겹 사이
차음석고보드 | 12.5T | 하부 최종 마감면
점검구 | 이중 구성 | 상 · 하부 각각
흡음 플렉시블 | 내면 타공형 | 디퓨저 직전
탄성 실란트 | — | 기밀 폐합
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 기존 천장 철거 · 설비 실측 | 덕트 · 소방 · 인서트 위치
2 | 실간 벽 구체 폐합 확인 | 선행 조건
3 | 상부 천장 자중 산출 | 방진행거 하중 대역 결정
4 | 방진행거 설치 | 설비 간섭 회피 · 하중 균일 배치
5 | 상부 천장틀 설치 | 방진행거에만 지지 · 강결 병용 금지
6 | 설비층 충진 | 충진재 · 배관 MD · 헤드 주변 개방
7 | 상부 충진재 50T + 차음석고 12.5T | 연속 폐합
8 | 상부 기밀 처리 | 벽체 접합부 · 관통부 슬리브 + 실링
9 | 4웨이 박스 · 이중 점검구 | 상부 천장 동등 사양
10 | 하부 박스빔 제작 · 설치 | 춤 140 · 이격 50 확보
11 | 하부 충진재 100T | 캐비티 밀실
12 | 일반석고 9.5T | 이음선 부재 위
13 | 그린글루 도포 | 15분 내 압착 · 구간 분할
14 | 차음석고 12.5T | 이음선 엇갈림
15 | 디퓨저 · 조명 · 연변 실링 | 전 관통부 확인
시공상 유의사항
항목 | 내용
방진행거 하중 대역 | 개당 하중이 적정 범위를 벗어나면 방진 성능이 나오지 않는다. 상부 천장 자중을 산출해 사양을 선정한다.
강결 병용 절대 금지 | 행거 중 하나라도 강결이면 그 지점이 구조적 단락이 되어 전체가 무효화된다.
레질리언트 채널 병용 금지 | 방진행거와 채널은 둘 다 절연 부재다. 직렬로 두면 공진 모드가 늘어 오히려 딥이 발생한다.
인서트 위치 대응 | 기존 인서트와 행거 배치가 어긋나는 구간은 부분 받침재를 사용한다. 전면 합판 고정재는 삼중 구성을 유발하므로 사용하지 않는다.
박스빔 제작 관리 | 각재 플랜지와 합판 웨브의 접착 · 체결이 성능을 좌우한다. 춤은 스팬과 천장고 여유로 산정한다.
이격 50 확보 확인 | 박스빔 처짐 여유를 포함해 이격을 확보한다. 처짐이 이격을 잠식하면 성능이 저하된다.
상부 천장 기밀 | L3와 동일. 폐합 시점에 검수한다.
설비 기기 방진 | 실내기 · 드레인 펌프 · 송풍기는 하지 직결 금지, 방진 마운트를 개재한다.
금지사항
금지 | 사유
강결 행거 병용 | 구조적 단락 — 전 시스템 무효화
레질리언트 채널 병용 | 스프링 직렬 — 공진 모드 증가
행거 하중 대역 미확인 시공 | 방진 성능 미발현
전면 합판 고정재 | 삼중 구성 · 공기층 분단
이격 50 초과 설계 | 실익 없음 · 하지 안정성 저하
충진재 100T 초과 | 포화 — 수확 체감
PB · MDF 마감판 사용 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재
일반 알루미늄 점검구 | 기밀선 단절
실간 벽 미폐합 상태 시공 | 천장 우회 경로 잔존

## AC-C-L5
AC-C-L5
이중 천장 방진형 · 마감판 상향
Isolated double ceiling / mass-loaded
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | 5
Total | 369 + 설비층
Class | 차음 (AC-A 상한)
Ref | AC-00 · AC-B
Rev | B
사양
명칭 | 이중 천장 방진형 · 마감판 상향
소요 천장고 | 369 mm + 설비층 실측
구성 | L4 구조 동일 + 하부 마감판에 돌차음판 4T 삽입
구조 | L4와 완전 동일 — 이격 50 · 충진재 100T (설계 상한)
상부 접합 | 방진행거
마감판 | 일반석고 9.5T + 돌차음판 4T + 그린글루 + 차음석고 12.5T
마감판 면밀도 | 약 26.5 kg/㎡ (L4 약 20 kg/㎡)
L4 대비 | 전 대역 2~3 dB 상승
대응 | AC-A 직접 시공법의 천장 상한
상위 영역 | AC-B (박스인박스)
적용 | 전문 녹음실 · 고사양 홈시어터 · 다중 사용 합주실
설계 근거
구조는 L4와 완전히 동일하다. 이격층과 충진재가 설계 상한에 도달해 f₀를 더 내릴 수단이 남아 있지 않으므로, 남은 변수는 질량뿐이다. 구조에 차이를 두지 않는 것이 원칙이다.
차음 곡선의 관점 — L4까지가 곡선을 저역 쪽으로 밀어내는 단계였다면 L5는 곡선 전체를 위로 올린다. 돌차음판 4T로 마감판 면밀도가 약 20kg/㎡에서 26.5kg/㎡로 32% 증가하며 전 대역 2~3dB 상승한다. 저역 한계선(f₀)은 변하지 않는다.
적층 위치 — 돌차음판은 일반석고 위에 자체 점착으로 먼저 붙이고, 그 위에 그린글루를 도포한 뒤 차음석고를 압착한다. 두 접착층이 분리되어 각각 제 조건에서 붙는다. 그린글루는 돌차음판과 차음석고 사이에서도 강성 차이로 감쇠가 성립한다.
AC-A의 천장 상한 — 이 이상의 성능이 요구되면 AC-B(박스인박스) 영역이다. 천장이 벽 · 바닥과 함께 완전히 독립된 구조체를 이루는 별개의 공학 영역이 된다.
자재
구분 | 규격 | 비고
방진행거 | 실하중 대역 선정 | 마감판 자중 증가 반영
상부 천장틀 | 2×4 (38×89) | 방진행거 매달림
하부 천장틀 | 제작 박스빔 춤 140 | L4와 동일
충진재 | 50T / 100T | 상부 / 하부
차음석고보드 | 12.5T | 상부 천장 폐합
일반석고보드 | 9.5T | 하부 마감 1층
돌차음판 | 4T · 자체 점착 타입 | 일반석고 위 — L5 진입점
그린글루 | — | 돌차음판 위 · 15분 내 압착
차음석고보드 | 12.5T | 최종 마감면
점검구 | 이중 구성 | 상 · 하부 각각
흡음 플렉시블 | 내면 타공형 | 디퓨저 직전
탄성 실란트 | — | 기밀 폐합
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1~11 | L4와 동일 | 설비 실측 ~ 하부 충진재 100T
12 | 일반석고 9.5T | 이음선 부재 위
13 | 돌차음판 4T 부착 | 일반석고 위 · 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
14 | 그린글루 도포 | 돌차음판 위 · 15분 내 다음 공정 · 3~4㎡ 분할
15 | 차음석고 12.5T | 이음선 하부와 엇갈림
16 | 디퓨저 · 조명 · 연변 실링 | 전 관통부 확인
시공상 유의사항
항목 | 내용
적층 순서 준수 | 일반석고 → 돌차음판 → 그린글루 → 차음석고. 그린글루 위에 점착 자재를 붙이면 두 접착층이 겹쳐 시간 관리가 안 되고 접착 불량이 생긴다.
이음부 엇갈림 | 돌차음판 이음부는 하부 석고 이음부와 엇갈리게 배치한다.
마감판 자중 증가 | L4 대비 약 6.5kg/㎡ 증가한다. 방진행거 하중 대역을 재확인한다.
돌차음판 4T 표준 | 두께 변형 없음. 2T는 질량 1.8배 차이로 실익이 없다.
피스 길이 재산정 | 마감판 총 두께가 증가하므로 피스 길이를 조정한다.
그린글루 시간 관리 | 도포 후 15분 내 압착. 완전 성능 약 30일 후.
L4 · L5 구조 동일 | 구조에 차이를 두지 않는다. 구조 상향으로 성능을 올리려면 AC-B를 검토한다.
금지사항
금지 | 사유
적층 순서 변경 | 감쇠층 기능 상실
돌차음판 2T 대체 | 질량 1.8배 차이 — 4T 표준 유지
구조 상향 시도 | 설계 상한 도달 — AC-B 영역
마감판 자중 미반영 행거 선정 | 하중 대역 이탈
PB · MDF 마감판 사용 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재
강결 행거 병용 | 구조적 단락
레질리언트 채널 병용 | 스프링 직렬 — 공진 모드 증가

## AC-C-M1
AC-C-M1
벽 지지형 천장
Wall-borne ceiling / no slab contact
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | M1
Total | 유닛 128 + 공동
Class | 차음 (슬래브 무접촉)
Ref | AC-00 · AC-R
Rev | A
사양
명칭 | 벽 지지형 천장
지지 | 벽 유닛 상단 턱 — 슬래브 접촉 0
슬래브 타공 | 없음 · 원상복구 가능
기존 천장 | 전면 존치 (목상 + 석고 9.5 + 벽지)
새 공동 | 200 mm 이상 · 유닛 상면 마블로 충진
보 | 박스빔 — 다루끼 28×67 + 합판 3~5T 양면
보 간격 | @600 — 스팬 2.7m / @450 — 스팬 2.9m
유닛 구조층 | 마블 50 + PB 15 + 마블 50 = 115 mm
유닛 상면 | 마블 50T 사전 접착 — 새 공동 충진
마감 | 흡음텍스 · 벽 안쪽 면까지 (구조 무관)
천장 자중 | 약 19 kg/㎡ (흡음텍스 제외)
스팬 한계 | @600 2.7m / @450 2.9m · 초과 시 짧은 변 방향
벽 하단 응력 | 분산판 적용 시 약 3.5 kPa
대응 | 실내 발생음 상부 전달 억제 · 인접 세대 차단
비대응 | 100Hz 이하 저역 — 피아노 · 앰프 · 스피커는 M2
어쿠스틱 드럼 | 불가 — 부유바닥 필요 · 아파트 바닥고 부족
적용 | 보컬 · 현악 · 관악 · 전자드럼 · 작업실 (100Hz 이상)
설계 근거
슬래브에 매달지 않는 유일한 구성이다. M1은 벽 유닛 상단 턱에 얹혀 접촉점이 0이다. 6면이 하나의 계로 묶여 사실상 박스인박스에 가까워진다.
합판 웨브가 3~5T로 얇은 이유는 강성이 아니다. 국산 각재의 뒤틀림 방지, 유닛이 끼워지는 가이드 면, 28mm 폭 각재의 전도 방지가 목적이다. 두껍게 해도 강성은 거의 늘지 않고 무게와 비용만 올라가므로 얇게 대는 것이 합리적이다.
보 춤 67mm와 유닛 두께의 정합 — 다루끼 28×67의 춤이 유닛 구조층과 맞물리도록 설계한다. 유닛이 보 사이에 끼워지므로 보 하부 받침 턱 유무를 제작 전 확인한다.
유닛 상면 마블은 선택이 아니라 표준이다. 유닛 구성만으로는 슬래브~유닛 사이 200mm 공동이 완전히 비어 정재파가 선다. 상면에 마블 50T를 사전 접착하면 자중은 약 2kg/㎡만 늘고 머리 위 작업도 없다.
PB가 위, 마블이 아래인 이유 — 천장은 중력 방향이 벽과 반대라 마블이 아래로 처진다. 흡음텍스가 받쳐주는 구조이며, 보 하부 받침 턱으로 이중 확보한다.
흡음텍스는 구조가 아니다. 하중은 마블 50 하단까지가 지지선이며 텍스는 벽 안쪽 면까지만 들어온다. 벽 마감과 만나는 지점은 5~10mm 그림자 홈으로 처리해 장기 처짐을 흡수한다.
삼중 리프는 제거할 수 없다. 슬래브 460 · 기존 석고 7.2 · 유닛 10.2의 세 판이 성립하며, 아래 두 판의 질량이 가까워 두 공진이 겹친다. 실내측 판을 무겁게 하면 벌어지지만 자중과 스팬 대가가 크므로 마지막 카드로 둔다.
자재
구분 | 규격 | 비고
박스빔 각재 | 다루끼 28×67 | 웨브
박스빔 합판 | 3~5T 양면 | 뒤틀림 방지 · 가이드 면
유닛 상면 마블 | 50T | 사전 접착 · 새 공동 충진
PB | 15T | 유닛 구조판
마블 | 50T | 유닛 하부 · 실내측 흡음 배후층
흡음텍스 | 지정 | 마감 · 구조 무관
벽 상단 턱 | 각재 권장 | PB일 경우 각재 보강
하중분산판 | 합판 18T · 접지 폭 300 | 벽 하단 · AC-F 참조
차음석고보드 | 12.5T | 성능 보강 시 · 하중 재검토 전제
탄성 실란트 | — | 벽 접합부 그림자 홈
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 기존 천장 존치 확인 | 철거하지 않음 · 원상복구 조건
2 | 방 폭 실측 · 스팬 판정 | 2.7m 이하 @600 / 초과 시 @450
3 | 벽 유닛 시공 · 상단 턱 확인 | 턱 재료 · 지압면 폭
4 | 벽 하단 분산판 · 방진층 | AC-F 방진층 위 · 접지 폭 300
5 | 박스빔 제작 | 다루끼 + 합판 3~5T 양면
6 | 박스빔 거치 | 벽 상단 턱에 양단 지지 · 슬래브 비접촉 확인
7 | 천장 유닛 제작 | 상면 마블 50 사전 접착
8 | 유닛 거치 | 보 사이 끼움 · 하부 받침 턱 확인
9 | 유닛 간 이음부 처리 | 공극 없이 밀착
10 | 슬래브 비접촉 최종 확인 | 배관 · 배선 · 유닛 상면 전부
11 | 흡음텍스 마감 | 벽 안쪽 면까지 · 그림자 홈 5~10mm
시공상 유의사항
항목 | 내용
슬래브 비접촉이 전부 | 유닛 상면 마블이 슬래브에 닿으면 M1의 근거가 사라진다. 새 공동 200mm 이상을 확보하고 상면 마블 두께를 그 안에서 정한다.
벽 상단 턱 재료 | 천장 하중 약 145kg이 좁은 지압면에 집중된다. 턱이 PB면 국부 압괴 우려가 있으므로 각재로 보강한다.
벽 하단 하중 검토 | 천장 145kg + 벽 920kg = 약 1,065kg, 접지 1.8㎡ 기준 5.8kPa로 AC-F-M2 방진층 설계 하중을 넘는다. 분산판 적용 시 약 3.5kPa. 마블 압축영구변형 데이터 미확보 상태이므로 벽 라인 고밀도 보강을 병행한다.
스팬 한계 | @600은 2.7m에서 처짐 10.0mm로 한계다. @450으로 좁히면 2.9m까지 확보된다. 초과 시 짧은 변 방향으로 건다.
차음석고 보강 시 재검토 | 자중이 19 → 32kg/㎡가 되어 스팬 한계가 2.7m에서 2.3m로 내려가고 벽 하단 응력도 증가한다. 상면 마블 · 분산판 · 고밀도 보강을 먼저 적용하고 실측 후 판단한다.
벽-천장 접합은 강결 | M1은 6면을 하나의 계로 묶는 것이 목적이므로 턱 위 방진 패드를 두지 않는다. 실 내부 상호 전달은 손실이 아니다.
마감 그림자 홈 | 유닛은 시간이 지나면 반드시 처진다. 텍스를 벽 마감면에 밀착시키면 그 자리가 갈라지므로 5~10mm 홈을 둔다.
성능 범위 고지 | 위층 뛰는 소리와 저역은 대응하지 않는다. 기존 천장 존치 조건에서 구조적으로 불가능함을 계약 전 서면 고지한다.
금지사항
금지 | 사유
기존 천장 철거 | 원상복구 조건 위반 — M 시리즈 전제
슬래브 타공 · 행거 병용 | 접촉점 0 원칙 위반 — M1 근거 상실
유닛 상면 슬래브 접촉 | 새 공동 소멸 · 강결 경로 발생
유닛 상면 마블 생략 | 200mm 공동 공진 — 표준 포함 항목
흡음텍스에 하중 부담 | 마감재 — 구조 지지 불가
벽 하단 분산판 생략 | 5.8kPa — 방진층 설계 하중 초과
스팬 3.0m @600 강행 | 처짐 15mm — 이격 잠식
위층 충격음 대응 목적 판매 | 삼중 리프 · 약 100Hz 딥 잔존
PB · MDF 마감판 추가 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재

## AC-C-M2
AC-C-M2
벽 지지형 천장 · 마감판 상향
Wall-borne ceiling / mass loaded
메타
Part | 천장 Ceiling
Level | M2
Total | 유닛 123 + 공동
Class | 차음 (저역 대응)
Ref | AC-00 · AC-R
Rev | A
사양
명칭 | 벽 지지형 천장 · 마감판 상향
지지 | 벽 유닛 상단 턱 — 슬래브 접촉 0
슬래브 타공 | 없음 · 원상복구 가능
기존 천장 | 전면 존치 (목상 + 석고 9.5 + 벽지)
새 공동 | 200 mm 이상 · 유닛 상면 마블로 충진
보 | 박스빔 — 다루끼 28×67 + 합판 3~5T 양면
보 간격 | @450 표준 — 스팬 2.7m / @600 — 스팬 2.4m
유닛 구조층 | 마블 50 + PB 15 + 돌차음판 4 + 마블 50 = 119 mm
구조 | M1과 완전 동일 — 지지 · 공동 · 보 사양 불변
유닛 상면 | 마블 50T 사전 접착 — 새 공동 충진
마감 | 흡음텍스 · 벽 안쪽 면까지 (구조 무관)
천장 자중 | 약 25.5 kg/㎡ (흡음텍스 제외)
스팬 한계 | @450 2.7m / @600 2.4m · 초과 시 짧은 변 방향
벽 하단 응력 | 분산판 적용 시 약 3.7 kPa
대응 | M1 + 100Hz 대역 보완 · 전 대역 약 4dB 상승
비대응 | 위층 뛰는 소리 · 대출력 저역
어쿠스틱 드럼 | 불가 — 부유바닥 필요 · 아파트 바닥고 부족
적용 | 피아노 · 첼로 · 콘트라베이스 · 튜바 · 앰프 · 모니터 스피커 (100Hz 이하)
설계 근거
M1과 구조가 완전히 동일하다. 지지 · 공동 · 보 사양을 그대로 두고 유닛 안에 돌차음판 4T만 삽입한다. 남은 변수가 질량뿐이므로 구조에 차이를 두지 않는다. 슬래브 무접촉인 점도 M1과 같다 — M1은 벽 유닛 상단 턱에 얹혀 접촉점이 0이다. 6면이 하나의 계로 묶여 사실상 박스인박스에 가까워진다.
합판 웨브가 3~5T로 얇은 이유는 강성이 아니다. 국산 각재의 뒤틀림 방지, 유닛이 끼워지는 가이드 면, 28mm 폭 각재의 전도 방지가 목적이다. 두껍게 해도 강성은 거의 늘지 않고 무게와 비용만 올라가므로 얇게 대는 것이 합리적이다.
보 춤 67mm와 유닛 두께의 정합 — 다루끼 28×67의 춤이 유닛 구조층과 맞물리도록 설계한다. 유닛이 보 사이에 끼워지므로 보 하부 받침 턱 유무를 제작 전 확인한다.
유닛 상면 마블은 선택이 아니라 표준이다. 유닛 구성만으로는 슬래브~유닛 사이 200mm 공동이 완전히 비어 정재파가 선다. 상면에 마블 50T를 사전 접착하면 자중은 약 2kg/㎡만 늘고 머리 위 작업도 없다.
PB가 위, 마블이 아래인 이유 — 천장은 중력 방향이 벽과 반대라 마블이 아래로 처진다. 흡음텍스가 받쳐주는 구조이며, 보 하부 받침 턱으로 이중 확보한다.
흡음텍스는 구조가 아니다. 하중은 마블 50 하단까지가 지지선이며 텍스는 벽 안쪽 면까지만 들어온다. 벽 마감과 만나는 지점은 5~10mm 그림자 홈으로 처리해 장기 처짐을 흡수한다.
삼중 리프는 제거할 수 없다. 슬래브 460 · 기존 석고 7.2 · 유닛 10.2의 세 판이 성립하며, 아래 두 판의 질량이 가까워 두 공진이 겹친다. 실내측 판을 무겁게 하면 벌어지지만 자중과 스팬 대가가 크므로 마지막 카드로 둔다.
자재
구분 | 규격 | 비고
박스빔 각재 | 다루끼 28×67 | 웨브
박스빔 합판 | 3~5T 양면 | 뒤틀림 방지 · 가이드 면
유닛 상면 마블 | 50T | 사전 접착 · 새 공동 충진
PB | 15T | 유닛 구조판
돌차음판 | 4T · 자체 점착 | PB 아래 · 지상 사전 접착 — M2 진입점
마블 | 50T | 유닛 하부 · 실내측 흡음 배후층
흡음텍스 | 지정 | 마감 · 구조 무관
벽 상단 턱 | 각재 권장 | PB일 경우 각재 보강
하중분산판 | 합판 18T · 접지 폭 300 | 벽 하단 · AC-F 참조
차음석고보드 | 12.5T | 성능 보강 시 · 하중 재검토 전제
탄성 실란트 | — | 벽 접합부 그림자 홈
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 기존 천장 존치 확인 | 철거하지 않음 · 원상복구 조건
2 | 방 폭 실측 · 스팬 판정 | 2.7m 이하 @600 / 초과 시 @450
3 | 벽 유닛 시공 · 상단 턱 확인 | 턱 재료 · 지압면 폭
4 | 벽 하단 분산판 · 방진층 | AC-F 방진층 위 · 접지 폭 300
5 | 박스빔 제작 | 다루끼 + 합판 3~5T 양면
6 | 박스빔 거치 | 벽 상단 턱에 양단 지지 · 슬래브 비접촉 확인
7 | 천장 유닛 제작 | 상면 마블 50 + 돌차음판 4T 사전 접착
8 | 유닛 거치 | 보 사이 끼움 · 하부 받침 턱 확인
9 | 유닛 간 이음부 처리 | 공극 없이 밀착
10 | 슬래브 비접촉 최종 확인 | 배관 · 배선 · 유닛 상면 전부
11 | 흡음텍스 마감 | 벽 안쪽 면까지 · 그림자 홈 5~10mm
시공상 유의사항
항목 | 내용
슬래브 비접촉이 전부 | 유닛 상면 마블이 슬래브에 닿으면 M1의 근거가 사라진다. 새 공동 200mm 이상을 확보하고 상면 마블 두께를 그 안에서 정한다.
벽 상단 턱 재료 | 천장 하중 약 145kg이 좁은 지압면에 집중된다. 턱이 PB면 국부 압괴 우려가 있으므로 각재로 보강한다.
벽 하단 하중 검토 | 천장 145kg + 벽 920kg = 약 1,065kg, 접지 1.8㎡ 기준 5.8kPa로 AC-F-M2 방진층 설계 하중을 넘는다. 분산판 적용 시 약 3.5kPa. 마블 압축영구변형 데이터 미확보 상태이므로 벽 라인 고밀도 보강을 병행한다.
스팬 한계 — M2는 @450 표준 | 자중 25.5kg/㎡ 기준 @600은 2.4m, @450은 2.7m가 한계다. 아파트 방 폭이 대개 3m 안팎이므로 @450을 표준으로 잡는다.
돌차음판 위치 | PB 아래 · 마블 위에 삽입한다. 실내 쪽에 질량을 두어야 삼중 리프 질량 분리 방향과 맞는다. PB 위에 붙이면 상면 마블과 붙어 분리 효과가 줄어든다.
벽-천장 접합은 강결 | M1은 6면을 하나의 계로 묶는 것이 목적이므로 턱 위 방진 패드를 두지 않는다. 실 내부 상호 전달은 손실이 아니다.
마감 그림자 홈 | 유닛은 시간이 지나면 반드시 처진다. 텍스를 벽 마감면에 밀착시키면 그 자리가 갈라지므로 5~10mm 홈을 둔다.
성능 범위 고지 | 위층 뛰는 소리와 저역은 대응하지 않는다. 기존 천장 존치 조건에서 구조적으로 불가능함을 계약 전 서면 고지한다.
금지사항
금지 | 사유
기존 천장 철거 | 원상복구 조건 위반 — M 시리즈 전제
슬래브 타공 · 행거 병용 | 접촉점 0 원칙 위반 — M1 근거 상실
유닛 상면 슬래브 접촉 | 새 공동 소멸 · 강결 경로 발생
유닛 상면 마블 생략 | 공동 공진 — 표준 포함 항목
돌차음판 2T 대체 | 질량 1.8배 차이 — 4T 표준
차음석고 12.5T 대체 | 1장 20kg 초과 · 천장 시공 2인 필요
흡음텍스에 하중 부담 | 마감재 — 구조 지지 불가
벽 하단 분산판 생략 | 5.8kPa — 방진층 설계 하중 초과
스팬 3.0m @600 강행 | 처짐 15mm — 이격 잠식
위층 충격음 대응 목적 판매 | 삼중 리프 · 약 100Hz 딥 잔존
PB · MDF 마감판 추가 | 면밀도 절반 · 판 공진 · 가연재

## 99_코드체계
도면번호 체계
AC - C - L0 - 01
접두어 - 부위 - 등급 - 세부
구분 | 코드 | 내용
접두어 | AC | Acoustic — 전 도면 공통
부위 | F | 바닥 Floor
부위 | W | 벽 Wall
부위 | C | 천장 Ceiling
부위 | D | 문 Door
부위 | G | 창 Glazing
부위 | M | 설비 Mechanical (덕트 · 환기)
부위 | J | 접합부 Joint — 등급 무관 공통 상세
등급 | L0~L5 | 성능 등급 — 상업 · 스튜디오
등급 | M1~M2 | 성능 등급 — 아파트 · 오피스텔
세부 | -01, -02 | 부분 상세 (필요 시)
천장 관련 참조 도면
AC-00 | 도면 표기 규칙 — 범례 원본
AC-J-03 | 관통부 방진 슬리브 (배관 · 전기)
AC-J-06 | 천장-벽 접합 상세
AC-M-01 | 덕트 관통 · 소음 감쇠 구간
AC-M-02 | 디퓨저 · 실내기 매입부 박스
AC-M-03 | 점검구 (이중 구성)
AC-W-M1 | 아파트 벽 유닛 조립형 — C-M1과 자재 일치
AC-AB | 흡음 마감 계열 — M 시리즈 타공 마감
미확정 항목
충진재 통합 | L 시리즈 벽 · 천장 통일 검토 중. 폴리에스터 흡음단열재(KS F 5660) 50T 40K와 미네랄울 48K의 저역(125 · 250Hz) 흡음률 비교 데이터 확보 후 확정
MD 정식 명칭 | 배관 감쌈재 정식 자재명 확인 필요
AC-W-M2 정합 | 벽 M2 사양 확정 후 천장 M2와 자재 · 유닛 치수 재대조
L2 · L3 순서 | 성능 사다리가 아닌 적용 범위 차이 — AC-R에서 실 단위 판정 정리
고층고 유형 | 층고 4.5m 이상 · 상부 천장 미설치 + 실간 벽 구체 폐합 방식. L3 변형 또는 별도 코드 여부 미정